## Planilha1
|  |  | Legenda | Planejado |  | Revisão: 1.0
|  |  |  | Realizado |  | Data:
|  |  |  | Atrasado |  | Supervisor: Robésio
Título do Projeto: Gerencia ++ | [5 empty] | Departamento: Técnico em Desenvolvimento de Sistema
Item | Atividades | Área | Responsável | Duração |  | Fevereiro |  |  |  | Março |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Maio |  |  |  |  | Junho |  |  |  |  | Julho |  |  |  |  | Comentário
|  |  |  | Inicio | Término | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Ideia do projeto |  | Grupo | 2021-02-22 | 2021-02-26
2 | Pesquisas do desenvolvimento do projeto |  | Grupo | 2021-02-22 | 2021-02-26
3 | Programação | DEV | Robésio/Janderson/Leonardo/Maisa | 2021-03-01 | 2021-06-01
4 | Teste do projeto | TST | Robésio/Janderson/Leonardo/Maisa | 2021-06-01 | 2021-06-11
5 | validação final do projeto | COR | Paraguasú | 2021-06-12 | 2021-06-13
6 | Documentaçao | ADM | Maisa | 2021-02-28 | 2021-06-28
7 | Desenvolvimento da apresentação final | ADM | Leonardo | 2021-06-20 | 2021-06-25
8 | Apresentação final | ADM | Grupo | 2021-06-28 | 2021-06-28
9